EDDIE 프로젝트 기획서

Project Plan — v0.2

| 문서번호 | EDDIE-PLN-001 | 버전 | v0.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-17 | 분류 | 내부 (Internal) |
| 프로젝트 | EDDIE — Eduino's Digital Development Intelligent Engineer |  |  |
| 작성 | 에듀이노 기업부설연구소장 | 검토·승인 | 단독 수행 |
| 적용 범위 | Phase 0 ~ Phase 5 (As-Is 빌드 일정·검증·예산) |  |  |

1. 문서 목적 및 범위

1.1 목적

본 문서는 EDDIE 의 As-Is 빌드 (Phase 0~5) 에 대한 단계별 실행 계획, 산출물, 검증 기준, 리스크 관리, 예산 관리를 정의한다.

1.2 v0.2 개정 요지

Phase 1 진행 중 누적된 다음을 반영한다:

• 진행 상황 갱신: Step 1-1, 1-2, 1-4, 1-5 완료 반영

• 의사결정 기록: 검색 API 를 Brave → Tavily 로 변경 (DEC-2026-05-17-01)

• 예산표 갱신: Brave 항목 제거, Tavily 항목 추가 (월 ₩0)

• v0.1 작성 당시의 Brave 정책 인식 오류를 솔직하게 기록

1.3 참조 문서

• EDDIE-ARC-001 v0.3 — 시스템 아키텍처 정의서 (Tavily 기술 사양 반영)

• EDDIE-PRS-001 v0.2 — 페르소나 정의서 (호칭: 정혁님)

2. 의사결정 기록 (Decision Log)

본 절은 R&D 절차의 핵심 요소다. 프로젝트 진행 중 주요 의사결정을 추적하여, 후속 단계 또는 회고 시 근거를 즉시 찾을 수 있도록 한다.

2.1 DEC-2026-05-17-01 — 검색 API 변경 (Brave → Tavily)

| 결정 ID | DEC-2026-05-17-01 |
| --- | --- |
| 결정일 | 2026-05-17 |
| 결정 요지 | MOD-TOL-001 의 검색 API 를 Brave Search → Tavily Search 로 변경한다. |
| 배경 | Phase 1 Step 1-5 에서 Brave Search API 가입 절차를 진행하던 중, PLN-001 v0.1 / ARC-001 v0.2 에 기록된 '무료 티어 월 2,000 query' 와 실제 정책 '월 $5 무료 크레딧 ≈ 1,000건 + 카드 등록 필요' 가 다름을 확인. |
| 재평가 사유 | 어차피 카드 등록이 필요하다면, '무료성' 기준이 아니라 '활용도·LLM 친화성·안전성' 기준으로 검색 API 를 다시 선정하는 것이 합리적. (정혁님 제기) |
| 후보 비교 | Tavily / SerpAPI / Brave / Serper.dev / DuckDuckGo. Tavily 가 LLM 친화·무료 한도·카드 불요·자동 과금 차단 측면에서 최우위. |
| 선정 결과 | Tavily Search API (Researcher Free 플랜) |
| 검증 결과 | 가입 완료 후 대시보드 직접 확인: 카드 등록 불요, 월 1,000 credits 무료, Pay-as-you-go 토글 OFF 기본값 = 자동 결제 차단. Step 1-5 실제 호출 검증 (한국어·영어 모두 정상). |
| 영향 문서 | ARC-001 v0.2 → v0.3 (기술 스택, MOD-TOL-001 사양, 외부 의존성 동기화), PLN-001 v0.1 → v0.2 (본 의사결정 기록 + 예산표 갱신) |
| 교훈 | 외부 서비스 정책은 빠르게 변하므로, 기획서에 기록한 무료 한도/가격 정보는 실제 진입 시점에 반드시 재확인할 것. ⚠ 표시 항목 강화. |

외부 서비스 정책은 빠르게 변하므로, 기획서에 기록한 무료 한도·가격 정보는 실제 진입 시점에 반드시 재확인할 것.

3. Phase 진행 상황

Phase 1 진입 후 누적된 진행 상황. ✓ = 완료, ← = 진행 중, 그 외 = 예정.

| Step | 내용 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 환경 셋업 & 기초 문서화 | 2~3일 | ✓ 완료 (2026-05-16~17) |
| 1-1 | 가상환경 + 의존성 + .env | 20분 | ✓ 완료 |
| 1-2 | MOCK 콘솔 챗 + 페르소나 검증 | 30분 | ✓ 완료 |
| 1-4 | MOD-TOL-002 파일 조작 | 1시간 | ✓ 완료 (휴지통 검증 포함) |
| 1-5 | MOD-TOL-001 웹 검색 (Tavily) | 1시간 | ✓ 완료 |
| 1-6 | MOD-TOL-003 브라우저 (Playwright) | 1시간 | ← 다음 |
| 1-3 | 실제 Claude API 연결 | 30분 | 예정 (결제 결정 시점) |
| 1-7 | Tool Use 통합 + 50회 응답 평가 | 1~2시간 | 예정 |
| 2 | 음성 입출력 | 1~2주 | 예정 |
| 3 | 기본 GUI | 1~2주 | 예정 |
| 4 | 자비스 스타일 HUD | 2~4주 | 예정 |
| 5 | 통합 자동화 (브라우저 + 이메일) | 1~2주 | 예정 |

4. 예산 관리 (v0.2 갱신)

4.1 예산 한도

테스트 단계 월 한도: ₩20,000 (약 $15). 정식 운영 단계는 별도 산정 (본 문서 범위 외).

4.2 항목별 예상 (v0.2 갱신: Brave → Tavily)

| 항목 | 구성 | 월 예상 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude API | Sonnet 4.6 + Haiku 4.5 혼용 | ₩5,000 ~ ₩15,000 | 월 한도 사전 설정 필수 |
| Tavily Search API | Researcher Free (월 1,000 credits) | ₩0 | Pay-as-you-go OFF, 한도 초과 시 검색 정지 |
| Edge-TTS / Whisper / Playwright / openWakeWord / send2trash | 오픈소스 / 무료 | ₩0 | - |
| Gmail API | OAuth 무료 (Phase 5) | ₩0 | 본인 계정 한정 |
| 전기/인터넷/PC | 기존 인프라 | 별도 산정 안 함 | 본 프로젝트 직접 비용 미포함 |

⚠ v0.1 시점에는 Brave Search API ($0/월, 무료 티어 가정) 였으나, 실제로는 카드 등록 필수 + $5 자동 갱신 크레딧 구조였음. Tavily 로 변경하여 카드 등록 불요 + 자동 과금 차단 정책 확보.

5. 다음 단계

• Step 1-6 — MOD-TOL-003 (Playwright 브라우저 자동화)

• Step 1-3 — 실제 Claude API 연결 (결제 결정 시점)

• Step 1-7 — Tool Use 통합 + 50회 응답 표본 평가

6. 변경 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-05-16 | 초안. Phase 0~5 상세 계획·산출물·검증 기준·리스크 관리·예산 정의. | 연구소장 |
| v0.2 | 2026-05-17 | 검색 API 변경 의사결정 기록 (DEC-2026-05-17-01: Brave → Tavily). Phase 진행 상황 갱신 (Step 1-1, 1-2, 1-4, 1-5 완료 반영). 예산표에서 Brave 항목을 Tavily 로 교체. v0.1 작성 시 Brave 정책 인식 오류를 솔직히 기록하고, 외부 서비스 정책 변동성에 대한 교훈을 명시. | 연구소장 |

7. 부록 — Phase 로드맵 (v0.1 시점, 본 v0.2 에서 구조 변경 없음)